## Slide 1: FODICS NMS 통합 솔루션 개발 계획-포천
㈜포딕스 시스템
* 본 자료는 ‘나눔글꼴’에 최적화 되어 있습니다.
포딕스 시스템
TEL : 02-815-2333 / FAX : 0505-813-2333
서울시 구로구 디지털로 31길 38-9 에이스테크노타워 1차 301호
연구소 | 김정현

## Slide 2: 목차
기능구현 내용
업무 할당
개발 관련 항목 준비
업무 일정

## Slide 3: 기능구현 내용
FODICS NMS 솔루션은 기존 포천에서 레퍼런스로 요청하는 형태를 기반으로 자사 VMS와 연동되는 NMS 솔루션에 포천에서 사용중인 자원관리 시스템의
기능을 결합하여 8월말까지 개발 후 9월초 포천에 VMS와 함께 납품 및 설치를 목표로 진행합니다.
구현 내용은 아래와 같습니다.
로그인 페이지
- 솔루션 명 및 로고 표출 (에디팅 가능하게)
- 아이디 패스워드 로그인
2. 메인 페이지 구현 내용
- 자사 VMS 연동 실시간 상태 확인 및 장애 확인 (정상,장애)
- 카메라 전체 종류별 장애(정상,장애) 현황 표출
- VMS 서버 등록별 카메라 장해 현황 표출
- 카메라 사용 용도별 카메라 상태 현황 표출
- 지역별 카메라 상태 현황 표출 (동,면단위 간략 지도와 함께)
- 시간별/날짜별 카메라 장애 발생 현황 표출
- 오늘의 공지사항 로그인시 팝업 표출
01

## Slide 4: 기능구현 내용
3. 세부페이지 별 구현 내용
- 장애 카메라 세부 현황 관리 (카메라 목록별 장애 세부)
- 지역별 장애 발생률 별 차등 표시
- 신규 장애 및 장애 처리 결과 등록
- 장애 및 처리에 대한 이력 및 결재 관리
-장애 및 처리 통계 현황
- 카메라 항목별 데이터를 그래프로 시각화하여 통계 처리
- 기간별 통계 현황 관리
- 설정된 장애 알람 및 경보 발생으로 상황 전파 (경고 팝업,알람 등)
4. 자원관리 대시보드 페이지 구현 내용
- 관제요원 근무현황
- 자원 가동 현황
- 장애발생 및 처리건수 현황
- 미처리 장애 현황
- 관제일지 등록현황
- 공지사항
01

## Slide 5: 기능구현 내용
5. 자원관리 세부 페이지 구현 내용
- 관제요원별 근무 일정(월간/주간 등)및 조편성 관리
- 관제요원 근태관리(출퇴근,휴무,대체근무 등)
- 관제요원별 근무 상세 현황 관리
- 관제일지 목록 페이지
- 관제일지 통계 페이지
- 관제 일지 작성 페이지
- 장애관리 목록 페이지
- 장애 통계 페이지
- 장애현황 상세 페이지
- 전자결재문서 목록 페이지 (결재 및 일괄결재)
- 전체문서 목록 페이지
- 내가 등록한 문서 목록 페이지
- 공지사항 목록 페이지
- 공지사항 상세 페이지
- 자원현황 및 목록 페이지 (장치별 선택 검색 및 등록)
- 자원 상세 페이지
- 액셀 데이터로 자원관리 데이터 일괄 등록 기능
01

## Slide 6: 기능구현 내용
6. 시스템 관리 세부 페이지 구현 내용
- 관제요원 목록(사진,이름,아이디,조편성,관제지역,사용자권한,소속,직책,직위,연락처,이메일 등)
- 관제요원 등록 및 수정 삭제 (시스템 관리자만)
- 관제요원 근태현황(근무일자,근무조,조편성,이름,출근시간,퇴근시간) 목록
- 관제현황 근무조 멤버 수정
- 유지보수업체 목록
- 유지보수업체 등록,수정,삭제
- 그룹코드 관리 목록 (업체,관제,그룹,직급등 권한부여를 각 코드로 검색 및 등록 가능)
7. 문서 출력
- 결재 문서 출력
- 각종 관리 목록 엑셀 출력
01

## Slide 7: 기능구현 내용
8. VMS 연동 관련
- VMS NMS 웹서버 등록정보 및 사전 연동 정보
- VMS 이름
- VMS 아이피 정보(아이피,서브넷,게이트웨이)
- VMS 모델명
- VMS 접속 ID/PW 정보
- 접속 url 및 포트 프로토콜 및 방식 정의
- VMS에서 받아올 내용 -> 웹 서버 호출시 응답 (ID/PW와 함께)
- 등록 가능한 최대 채널 수
- 현재 등록된 전체 카메라 수
- 현재 등록된 카메라 중 정상 동작 카메라 수
- 현재 등록된 카메라 중 비정상 동작 카메라 수
- 전체 녹화가능용량,사용중인용량,남은용량 (Gbyte,저장예상일수,현재 사용일수)
- VMS CPU 점유율,메모리 점유율 백분율
01

## Slide 8: 기능구현 내용
01
- VMS에서 받아올 카메라별 상태 정보-> 웹서버 호출시 응답(ID/PW와 함께)(전체 등록된 카메라 리스트 한꺼번에 전달)
- 카메라 동작상태 (연결안됨,화면안나옴,녹화상태 등)
- VMS에서 받아올 카메라별 상태 정보-> 웹서버 호출시 응답(ID/PW와 함께)(전체 등록된 카메라 리스트 한꺼번에 전달)
- 카메라 동작상태 (연결안됨,화면안나옴,녹화상태 등)
- ICMP 카메라 상태 확인 -> 웹서버 호출시 응답(ID/PW와 함께)(해당 요청 카메라 연결 성공/실패 전달)
- ping 형태로 VMS 에서 카메라로 연결 후 성공/ 실패로 전달
- VMS에 연결된 장애로 판단되는 카메라에 ping을 보냄 으로서 카메라 이상인지 네트워크 이상인지를 판단하는 용도로 사용

## Slide 9: 기능구현 내용
01
8. VMS 향후 2차 연동시 관련 (2차 개발시)
- 실시간 연동가능한 외부장치 현황 기능 추가 시 연동 구현
- VMS 등록된 외부 장치 정보-웹서버 호출시 응답(ID/PW와 함께)
(전체 등록된 외부 장치 리스트 한꺼번에 전달 혹은 개별요청)
- 외부장치 이름,모델명,제조사
- 외부장치 종류 (비상벨,알람,릴레이,센서 등)
- 외부장치 아이피정보 (아이피,서브넷,게이트웨이) (비상벨과 같이 아이피가 있는경우)
- 외부장치 연결 RTSP 주소 2개(메인,세컨스트림) (비상벨과 같이 RTSP 연결이 가능한 경우)
- 외부장치 설치위치정보 (주소혹은 GPS좌표) -> VMS 설정 항목이 없으면 웹 설정
- 외부장치 설치용도 정보 -> VMS 설정 항목이 없으면 웹 설정
- VMS 이벤트 정보 표출 기능 추가시 연동 구현
- VMS에서 받아올 카메라별 이벤트 정보-> 2번에서 연결된 웹서버로 응답(전체 등록된 카메라 리스트 한꺼번에 전달)
- 모션,알람,센서,릴레이,녹화시작,녹화종료 등 VMS 이벤트로 등록된 관련 내용
- 출입관제 등 외부 장치 제어 시 연동 구현
- 외부장치 트리거 -> 웹서버 호출시 동작 및 응답(ID/PW와 함께)
- 알람,릴레이,비상벨,녹화시작,녹화종료 등 수동 이벤트 트리거시 등
- GIS 카메라 표시 기능 추가시 VMS 연동 구현
- VMS 각 요청 카메라 채널별 RTSP 전송 -> RTSP url 요청시 영상 전송 서비스

## Slide 10: 업무 할당
02
담당자 | 업무
김정현 | 프로젝트 관리 및 업무 진행 사항 확인
정재형 | VMS 연동 관련 업무
이서현 | 웹 서버,웹 DB,웹페이지 설계 및 구현
신입웹개발자 | 웹 서버, 웹 DB,웹페이지 설계 및 구현
이효진 | UI 화면 구성 및 디자인 스킨,아이콘 및 로고 제작
전용하 | 솔루션 연동 및 기능 동작 테스트 및 피드백,사용자매뉴얼 제작

## Slide 11: 개발 관련 항목 준비
개발에 필요한 관련 항목 입니다.
03
분류 | 웹 서버 (백엔드)
필요 장비 | 웹 서버 PC 및 네트워크 관련 장비 ,연동 VMS PC , 자사 IP카메라 등
OS | Windows 기반 , Windows 기반 DB 설치
개발 툴 | 웹 개발에 필요한 프레임워크 툴 ,랭귀지
라이브러리 | 웹 개발에 필요한 라이브러리
업무 진행 | NMS+RMS 통합 서버 구성 개발 진행
분류 | 웹 페이지 (프론트 엔드)
필요 장비 | 웹 서버 PC 및 네트워크 관련 장비 , 연동 VMS PC , 자사 IP카메라 등
OS | Windows 기반 , Windows 기반 DB 설치
개발 툴 | 웹 개발에 필요한 프레임워크 툴 ,랭귀지
라이브러리 | 웹 개발에 필요한 라이브러리
업무 진행 | NMS+RMS 통합 페이지 구성 개발 진행

## Slide 12: 개발 관련 항목 준비
개발에 필요한 관련 항목 입니다.
03
분류 | VMS 서버
필요 장비 | VMS PC , 자사 IP카메라 등
OS | Windows 기반 , Windows 기반 DB 설치
개발 툴 | 웹 개발에 필요한 프레임워크 툴 ,랭귀지
라이브러리 | 웹 개발에 필요한 라이브러리
업무 진행 | VMS서버 NMS서버 연동 구성 개발 진행

## Slide 13: 업무일정
04
개발일정 (2024년 6월초~2025년 8월 말 3개월 예정 9월 초 납품) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
솔루션 명 | 담당자 | 담당업무 | 6월1주 |  | 6월2주 |  | 6월3주 |  | 6월4주 |  | 7월1주 |  | 7월 2주 |  | 7월 3주 |  | 7월 4주 |  | 8월 1주 |  | 8월 2주 |  | 8월 3주 |  | 8월 4주 |  | 9월1주 |  | 
포천 NMS 솔루션 | 김정현 | 프로젝트 관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정재형 | VMS NMS 연동 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 이서현 | 웹 서버,웹페이지 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 신입웹개발자 | 웹 서버,웹페이지 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 이효진 | UI 디자인 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 전용하 | 테스트,매뉴얼제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 예상 일정은 6월 초 부터 바로 개발 시작 하며 8월말까지 3개월로 개발진행하며 테스트 및 디버깅 기간으로 합니다.
9월초 VMS와 함께 납품이 예정되어 있으니 8월말까지 모든 개발 및 테스트 및 설치 준비를 끝내고 추가 요청사항 및 개선사항이 있을 경우에는
일단 포천 납품 이후에 다시 개발기간 및 기능 내용을 산정하고 향후 2차 개발을 진행합니다.

## Slide 14: 감사합니다.
FODICS
누구나 걱정없이 안전하고 편안한 세상을 위한 한걸음